Приложение №1

к приказу «Об утверждении дорожной карты по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР))» и «Труд (технология)» в МБОУ ООШ №15

от 28.05.2024 №42/1

План мероприятий («дорожная карта») по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в МБОУ ООШ №15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Нормативное обеспечение введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)** |  | Директор школы, замдиректора по УВР |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | До 31 мая 2024 года | Директор школы, замдиректора по УВР |
| 1.2. | Обеспечить доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины»(ОБЗР) | До 31 мая 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 1.3. | Разместить нормативно-правовые документы в части введения нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на сайте школы | До 31 мая 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 1.4. | Создать школьную рабочую группу, сопровождающую введение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | До 31 мая 2024 года |  |
| **2.** | **Научно-методическое сопровождение введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)** |  |  |
| 2.1. | Проведение рабочих совещаний по вопросам введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | II-IV кварталы 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 2.2. | Участие в информационно-образовательных семинарах по вопросам введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | II- III кварталы 2024 года | Замдиректора по УВР |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Проведение анализа имеющихся в МБОУ ООШ №15 условий и ресурсного обеспечения  реализации образовательной программы в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) на соответствие действующим нормам и требованиям | III квартал 2024 года | Замдиректора по УВР, учитель ОБЖ |
| 2.4. | Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам введения учебного предмета  «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | II-IV кварталы 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 2.5. | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по введению учебного предмета «Основы безопасности и защиты  Родины» (ОБЗР) | До 31 августа 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 2.6. | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогического работника, преподающего учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | До 31 августа 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 2.7. | Внести изменения в основные образовательные программы ООО в части учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | До 1 июля 2024 года | Замдиректора по УВР |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)** |  |  |
| 3.1. | Организация повышения квалификации педагогических работников по программе  «Преподаватель ОБЗР» | До 31 августа 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 3.2. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» | До 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 3.3. | Внесение изменений в штатное расписание | До 31 августа 2024 года | Директор школы, главный бухгалтер |
| 3.4. | Внесение изменения в кадровые документы работников в части наименование должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Основы безопасности и защиты  Родины» (ОБЗР) | До 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 3.5. | Обеспечить повышение квалификации педагогических работников по программе  «Преподаватель ОБЗР» | До 31 августа 2024 года | Замдиректора по УВР |
| **4.** | **Информационное обеспечение введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)** |  |  |
| 4.1. | Проведение собраний/советов для родителей (законных представителей) обучающихся, посвященных обучению по учебному предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | II квартал 2024 года | Замдиректора по УВР |
| 4.2. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности  педагогов МБОУ ООШ №15 и родителей (законных представителей) обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах введения учебного предмета | II-IV кварталы 2024 года | Замдиректора по УВР, учитель ОБЖ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), актуальности для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними учебными предметами. |  |  |
| **5.** | **Создание материально-технических условий введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)** |  |  |
| 5.1. | Привести название учебного кабинета в соответствие с названием учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | До 31 августа 2024 года | Директор школы |
| 5.2. | Обеспечить оснащение кабинета учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | До 31 августа 2024 года | Директор школы |
| **6.** | **Создание финансово-экономических условий введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР)** |  |  |
| 6.1. | Формирование (корректировка) плана ФХД для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО в условиях введения учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) | III-IV кварталы 2024 года | Директор школы, главный бухгалтер |